## Lisez_moi
HALDEN · BASE DE DONNÉES DU POC
Every promise, carried through.
Ce classeur est la base du POC : le moteur le lit au début de chaque cycle et le réécrit à la fin.
Toutes les données sont fictives (noms, montants, IBAN, téléphones). Aucun lien avec des personnes réelles.
Vous pouvez modifier les onglets à la main puis relancer un cycle :
• Messages_Entrants : ajoutez une ligne avec statut NOUVEAU → l'agent Relation acquéreurs la traite.
• Jalons : passez un jalon en CERTIFIÉ avec une date → l'agent Collections prépare les appels de fonds.
• Grille_Decision : changez les notes V/C → le niveau d'autonomie de l'agent change au prochain cycle.
• Pack_Pays : délais de relance, garanties… (règles du pays, à faire valider par un avocat).
Onglets de sortie (écrits par les agents) :
• File_Approbation : tout ce qui attend une décision humaine (statut EN ATTENTE).
• Messages_Sortants : messages préparés. En mode shadow, rien n'est envoyé.
• Journal_Audit : chaque action, chaînée par hash (toute modification a posteriori se voit).
Règle d'or : l'IA prépare, les règles calculent, un humain engage le promoteur. Jamais de mouvement d'argent.

## Parametres
cle | valeur | description
date_simulation | 2026-11-02 | Date du jour simulée (modifiée à chaque cycle)
mode_shadow | OUI | OUI = rien n'est envoyé, tout est préparé et journalisé
llm_mode | simule | simule ¦ claude (API Anthropic) ¦ bedrock (AWS me-central-1)
approbateur | Sara K. · CFO | Personne fictive qui valide dans la démo
promoteur | Meridian Crest Developments | Promoteur fictif

## Pack_Pays
cle | valeur | unite | source | statut
pays | AE-DU |  | Émirat de Dubaï | FAIT
devise | AED |  |  | FAIT
delai_paiement_appel_jours | 30 | jours | Pratique de marché, selon SPA | À VÉRIFIER
relance_niveau_1_jours | 3 | jours | Choix Halden (pilote) | HYPOTHÈSE
relance_niveau_2_jours | 10 | jours | Choix Halden (pilote) | HYPOTHÈSE
escalade_jours | 30 | jours | Choix Halden ; procédure légale selon loi 13/2008 et SPA | À VÉRIFIER
delai_signature_spa_jours | 30 | jours | Pratique de marché | À VÉRIFIER
delai_enregistrement_oqood_jours | 30 | jours | DLD / Oqood | À VÉRIFIER
frais_oqood_pct | 4 | % du prix | DLD (frais de transfert) | À VÉRIFIER
garantie_finitions_mois | 12 | mois | Pratique contractuelle (DLP) | À VÉRIFIER
garantie_structure_ans | 10 | ans | Code civil EAU (responsabilité décennale) | À VÉRIFIER
penalites_retard | Selon clause SPA |  | Jamais calculées par l'IA | RÈGLE HALDEN
compte_escrow | Obligatoire |  | Loi Dubaï n°8/2007 (comptes escrow) | À VÉRIFIER
langues | EN, AR |  |  | FAIT

## Grille_Decision
tache_id | tache | agent | V1_volume | V2_temps | V3_cash_risque | C1_ambiguite | C2_consequence | C3_integration | C4_jugement | niveau | phase | exemple
T01 | Relances d'échéances J+3 / J+10 | Collections | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | AUTONOME | Pilote | Rappel courtois 3 jours après l'échéance
T02 | Vue CFO du matin | Orchestrateur | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | AUTONOME | Pilote | Encaissé, en retard, file d'attente
T03 | Tri et affectation des réserves | Livraison & réserves | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | AUTONOME | Pilote | Fuite sous évier → plombier, 48 h
T04 | Réponses FAQ acquéreurs | Relation acquéreurs | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | AUTONOME | Pilote | « Quand est ma prochaine échéance ? »
T05 | Rédaction des appels de fonds | Collections | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | VALIDATION | Pilote | Jalon 40 % certifié → 20 appels
T06 | Rapprochement bancaire (cas ambigus) | Collections | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | VALIDATION | Pilote | Virement sans référence
T07 | Actualités chantier mensuelles | Relation acquéreurs | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | VALIDATION | Pilote | Lettre d'avancement avec photos
T08 | Demandes de modification | Relation acquéreurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | VALIDATION | Pilote | Changer la finition de la cuisine
T09 | Suivi des leads | Ventes | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | VALIDATION | Ensuite (connecteur) | Proposer le lot adapté au budget
T10 | Calcul des échéances | Moteur de règles | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | RÈGLE | Pilote | 10 % du prix au jalon 40 %
T11 | Garantie applicable | Garantie | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | RÈGLE | Pilote | Finitions 12 mois, structure 10 ans
T12 | Plan pour acquéreur en difficulté | Collections | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | HUMAIN | Pilote | Report demandé après perte d'emploi
T13 | Contrat, SPA, réservation, annulation | Contrat | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | HUMAIN | Pilote | Signature, résiliation, remboursement
T14 | Responsabilité et litige | Garantie | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | HUMAIN | Pilote | Fissure + menace d'avocat
T15 | Lettrage exact (référence + montant) | Collections | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | RÈGLE | Pilote | HLD-ACR-0304-04 = montant dû
T16 | Collecte des pièces KYC | Contrat | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | AUTONOME | Pilote | Demander la copie du passeport
T17 | Suivi SPA et Oqood | Contrat | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | VALIDATION | Pilote | SPA non signé après 30 jours
T18 | Réponse garantie à l'acquéreur | Garantie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | AUTONOME | Pilote | Accusé + intervention planifiée

## Projets
projet_id | nom | promoteur | localisation | statut | avancement_pct | date_lancement | date_livraison | compte_escrow | banque_escrow
ACR | Azure Crest Residences | Meridian Crest Developments | Jumeirah Village Circle, Dubaï | EN CONSTRUCTION | 20 | 2025-09-15 | 2027-12-15 | AE07 0990 0000 1234 5678 901 | Banque escrow (fictive)
PLR | Palm Lumen Residences | Meridian Crest Developments | Dubai Hills Estate, Dubaï | LIVRÉ · GARANTIE | 100 | 2022-10-01 | 2025-11-20 | AE51 0990 0000 9876 5432 109 | Banque escrow (fictive)

## Jalons
jalon_id | projet_id | libelle | seuil_pct | date_certificat | certificat_ref | statut
ACR-J20 | ACR | Jalon 20 % · fondations | 20 | 2026-09-20 | CERT-ACR-020 | TRAITÉ
ACR-J40 | ACR | Jalon 40 % · structure niveau 8 | 40 | 2026-11-01 | CERT-ACR-040 | CERTIFIÉ
ACR-J60 | ACR | Jalon 60 % · structure achevée | 60 |  |  | À VENIR
ACR-J80 | ACR | Jalon 80 % · façade et MEP | 80 |  |  | À VENIR
ACR-J100 | ACR | Achèvement · remise des clés | 100 |  |  | À VENIR

## Unites
unite_id | projet_id | etage | type | surface_sqft | prix_aed | statut | acheteur_id | date_reservation | date_livraison
ACR-0101 | ACR | 1 | 1 chambre | 780 | 1240000 | VENDUE | ACH-001 | 2025-09-20
ACR-0102 | ACR | 1 | Studio | 455 | 786000 | VENDUE | ACH-002 | 2025-10-04
ACR-0201 | ACR | 2 | 1 chambre | 780 | 1332000 | VENDUE | ACH-003 | 2025-10-18
ACR-0202 | ACR | 2 | Studio | 455 | 796000 | VENDUE | ACH-004 | 2025-11-01
ACR-0301 | ACR | 3 | 1 chambre | 780 | 1288000 | VENDUE | ACH-005 | 2025-11-15
ACR-0302 | ACR | 3 | Studio | 460 | 812000 | DISPONIBLE
ACR-0401 | ACR | 4 | 1 chambre | 780 | 1258000 | VENDUE | ACH-006 | 2025-11-29
ACR-0402 | ACR | 4 | Studio | 455 | 777000 | VENDUE | ACH-007 | 2025-12-13
ACR-0501 | ACR | 5 | 1 chambre | 790 | 1292000 | VENDUE | ACH-008 | 2025-12-27
ACR-0502 | ACR | 5 | 2 chambres | 1160 | 2017000 | VENDUE | ACH-009 | 2026-01-10
ACR-0601 | ACR | 6 | 1 chambre | 790 | 1412000 | VENDUE | ACH-010 | 2026-01-24
ACR-0602 | ACR | 6 | 2 chambres | 1160 | 1910000 | VENDUE | ACH-011 | 2026-02-07
ACR-0701 | ACR | 7 | 1 chambre | 790 | 1385000 | VENDUE | ACH-012 | 2026-02-21
ACR-0702 | ACR | 7 | 2 chambres | 1160 | 1994000 | DISPONIBLE
ACR-0801 | ACR | 8 | 1 chambre | 790 | 1374000 | VENDUE | ACH-013 | 2026-03-07
ACR-0802 | ACR | 8 | 2 chambres | 1160 | 1957000 | VENDUE | ACH-014 | 2026-03-21
ACR-0901 | ACR | 9 | 2 chambres | 1180 | 2266000 | VENDUE | ACH-015 | 2026-04-04
ACR-0902 | ACR | 9 | 3 chambres | 1650 | 3180000 | VENDUE | ACH-016 | 2026-04-18
ACR-1001 | ACR | 10 | 2 chambres | 1180 | 2185000 | DISPONIBLE
ACR-1002 | ACR | 10 | 3 chambres | 1650 | 3149000 | VENDUE | ACH-017 | 2026-09-25
ACR-1101 | ACR | 11 | 2 chambres | 1180 | 2301000 | VENDUE | ACH-018 | 2026-09-28
ACR-1102 | ACR | 11 | 3 chambres | 1650 | 3329000 | VENDUE | ACH-019 | 2026-10-01
ACR-1201 | ACR | 12 | 2 chambres | 1180 | 2230000 | VENDUE | ACH-020 | 2026-09-26
ACR-1202 | ACR | 12 | 3 chambres | 1650 | 3213000 | DISPONIBLE
PLR-0101 | PLR | 1 | 2 chambres | 1240 | 2362000 | LIVRÉE | ACH-021 | 2022-11-01 | 2025-08-10
PLR-0102 | PLR | 1 | 3 chambres | 1720 | 3170000 | LIVRÉE | ACH-022 | 2022-11-10 | 2025-08-10
PLR-0201 | PLR | 2 | 2 chambres | 1240 | 2392000 | LIVRÉE | ACH-023 | 2022-11-19 | 2025-11-20
PLR-0202 | PLR | 2 | 3 chambres | 1720 | 3233000 | LIVRÉE | ACH-024 | 2022-11-28 | 2025-11-20
PLR-0301 | PLR | 3 | 2 chambres | 1240 | 2318000 | LIVRÉE | ACH-025 | 2022-12-07 | 2025-11-20
PLR-0302 | PLR | 3 | 3 chambres | 1720 | 3355000 | LIVRÉE | ACH-026 | 2022-12-16 | 2025-11-20
PLR-0401 | PLR | 4 | 2 chambres | 1240 | 2308000 | LIVRÉE | ACH-027 | 2022-12-25 | 2025-11-20
PLR-0402 | PLR | 4 | 3 chambres | 1720 | 3166000 | LIVRÉE | ACH-028 | 2023-01-03 | 2025-11-20
PLR-0501 | PLR | 5 | 2 chambres | 1240 | 2270000 | PRÊTE · SOLDE DÛ | ACH-029 | 2023-01-12
PLR-0502 | PLR | 5 | 3 chambres | 1720 | 3083000 | LIVRÉE | ACH-030 | 2023-01-21 | 2025-11-20
PLR-0601 | PLR | 6 | 2 chambres | 1240 | 2359000 | LIVRÉE | ACH-031 | 2023-01-30 | 2025-11-20
PLR-0602 | PLR | 6 | 3 chambres | 1720 | 3263000 | PRÊTE · SOLDE DÛ | ACH-032 | 2023-02-08

## Acheteurs
acheteur_id | nom | nationalite | langue | canal | email | telephone | kyc_passeport | kyc_emirates_id | kyc_justif_adresse
ACH-001 | Omar Al Hashimi | Émirats arabes unis | AR | whatsapp | omar.al.hashimi@mail.example | +971 50 221 6234 | OK | OK | OK
ACH-002 | Priya Raman | Inde | EN | email | priya.raman@mail.example | +971 50 614 9385 | OK | OK | OK
ACH-003 | James Whitfield | Royaume-Uni | EN | email | james.whitfield@mail.example | +971 50 762 2681 | OK | OK | OK
ACH-004 | Elena Sokolova | Russie | EN | whatsapp | elena.sokolova@mail.example | +971 50 328 7891 | OK | OK | OK
ACH-005 | Ahmed Khalil | Égypte | AR | whatsapp | ahmed.khalil@mail.example | +971 50 902 9975 | OK | OK | OK
ACH-006 | Sophie Marchand | France | FR | email | sophie.marchand@mail.example | +971 50 962 9042 | OK | OK | OK
ACH-007 | Rashid Al Mansoori | Émirats arabes unis | AR | whatsapp | rashid.al.mansoori@mail.example | +971 50 869 8226 | OK | OK | OK
ACH-008 | Chen Wei | Chine | EN | email | chen.wei@mail.example | +971 50 345 1041 | OK | OK | OK
ACH-009 | Fatima Zahra Benali | Maroc | FR | whatsapp | fatima.zahra.benali@mail.example | +971 50 728 2322 | OK | OK | OK
ACH-010 | Lukas Becker | Allemagne | EN | email | lukas.becker@mail.example | +971 50 213 5706 | OK | OK | OK
ACH-011 | Aisha Al Suwaidi | Émirats arabes unis | AR | email | aisha.al.suwaidi@mail.example | +971 50 936 2606 | OK | OK | OK
ACH-012 | Daniel O'Connor | Irlande | EN | email | daniel.oconnor@mail.example | +971 50 560 1188 | OK | OK | OK
ACH-013 | Hassan Qureshi | Pakistan | EN | whatsapp | hassan.qureshi@mail.example | +971 50 934 9032 | OK | OK | OK
ACH-014 | Nadia Haddad | Liban | FR | whatsapp | nadia.haddad@mail.example | +971 50 795 6148 | OK | OK | OK
ACH-015 | Marco Bellini | Italie | EN | email | marco.bellini@mail.example | +971 50 315 7508 | OK | OK | OK
ACH-016 | Yuki Tanaka | Japon | EN | email | yuki.tanaka@mail.example | +971 50 357 6696 | OK | OK | OK
ACH-017 | Karim El Amrani | Maroc | FR | whatsapp | karim.el.amrani@mail.example | +971 50 465 7166 | OK | OK | OK
ACH-018 | Olga Ivanova | Kazakhstan | EN | whatsapp | olga.ivanova@mail.example | +971 50 863 9414 | OK | OK | MANQUANT
ACH-019 | Arjun Mehta | Inde | EN | whatsapp | arjun.mehta@mail.example | +971 50 753 2250 | OK | MANQUANT | MANQUANT
ACH-020 | Layla Al Nuaimi | Émirats arabes unis | AR | whatsapp | layla.al.nuaimi@mail.example | +971 50 840 6577 | OK | OK | OK
ACH-021 | Thomas Lefèvre | France | FR | email | thomas.lefèvre@mail.example | +971 50 191 9815 | OK | OK | OK
ACH-022 | Mariam Saeed | Arabie saoudite | AR | whatsapp | mariam.saeed@mail.example | +971 50 399 5712 | OK | OK | OK
ACH-023 | Viktor Novak | Tchéquie | EN | email | viktor.novak@mail.example | +971 50 568 3308 | OK | OK | OK
ACH-024 | Grace Adeyemi | Nigeria | EN | whatsapp | grace.adeyemi@mail.example | +971 50 997 6062 | OK | OK | OK
ACH-025 | Samir Toukan | Jordanie | AR | email | samir.toukan@mail.example | +971 50 125 7043 | OK | OK | OK
ACH-026 | Hannah Schmidt | Allemagne | EN | email | hannah.schmidt@mail.example | +971 50 472 8554 | OK | OK | OK
ACH-027 | Raj Kapoor | Inde | EN | whatsapp | raj.kapoor@mail.example | +971 50 532 2485 | OK | OK | OK
ACH-028 | Ines Duarte | Portugal | EN | email | ines.duarte@mail.example | +971 50 508 9166 | OK | OK | OK
ACH-029 | Khalid Al Otaibi | Arabie saoudite | AR | whatsapp | khalid.al.otaibi@mail.example | +971 50 988 2907 | OK | OK | OK
ACH-030 | Emily Carter | États-Unis | EN | email | emily.carter@mail.example | +971 50 535 9296 | OK | OK | OK
ACH-031 | Youssef Benjelloun | Maroc | FR | whatsapp | youssef.benjelloun@mail.example | +971 50 921 9045 | OK | OK | OK
ACH-032 | Anna Kowalska | Pologne | EN | email | anna.kowalska@mail.example | +971 50 507 9595 | OK | OK | OK

## Contrats
contrat_id | unite_id | acheteur_id | date_reservation | spa_statut | date_spa | oqood_statut | date_oqood
CTR-ACR-0101 | ACR-0101 | ACH-001 | 2025-09-20 | SIGNÉ | 2025-10-02 | ENREGISTRÉ | 2025-10-23
CTR-ACR-0102 | ACR-0102 | ACH-002 | 2025-10-04 | SIGNÉ | 2025-10-16 | ENREGISTRÉ | 2025-11-06
CTR-ACR-0201 | ACR-0201 | ACH-003 | 2025-10-18 | SIGNÉ | 2025-10-30 | ENREGISTRÉ | 2025-11-20
CTR-ACR-0202 | ACR-0202 | ACH-004 | 2025-11-01 | SIGNÉ | 2025-11-13 | ENREGISTRÉ | 2025-12-04
CTR-ACR-0301 | ACR-0301 | ACH-005 | 2025-11-15 | SIGNÉ | 2025-11-27 | ENREGISTRÉ | 2025-12-18
CTR-ACR-0401 | ACR-0401 | ACH-006 | 2025-11-29 | SIGNÉ | 2025-12-11 | ENREGISTRÉ | 2026-01-01
CTR-ACR-0402 | ACR-0402 | ACH-007 | 2025-12-13 | SIGNÉ | 2025-12-25 | ENREGISTRÉ | 2026-01-15
CTR-ACR-0501 | ACR-0501 | ACH-008 | 2025-12-27 | SIGNÉ | 2026-01-08 | ENREGISTRÉ | 2026-01-29
CTR-ACR-0502 | ACR-0502 | ACH-009 | 2026-01-10 | SIGNÉ | 2026-08-14 | EN ATTENTE
CTR-ACR-0601 | ACR-0601 | ACH-010 | 2026-01-24 | SIGNÉ | 2026-02-05 | ENREGISTRÉ | 2026-02-26
CTR-ACR-0602 | ACR-0602 | ACH-011 | 2026-02-07 | SIGNÉ | 2026-02-19 | ENREGISTRÉ | 2026-03-12
CTR-ACR-0701 | ACR-0701 | ACH-012 | 2026-02-21 | SIGNÉ | 2026-03-05 | ENREGISTRÉ | 2026-03-26
CTR-ACR-0801 | ACR-0801 | ACH-013 | 2026-03-07 | SIGNÉ | 2026-03-19 | ENREGISTRÉ | 2026-04-09
CTR-ACR-0802 | ACR-0802 | ACH-014 | 2026-03-21 | SIGNÉ | 2026-08-14 | EN ATTENTE
CTR-ACR-0901 | ACR-0901 | ACH-015 | 2026-04-04 | SIGNÉ | 2026-04-16 | ENREGISTRÉ | 2026-05-07
CTR-ACR-0902 | ACR-0902 | ACH-016 | 2026-04-18 | SIGNÉ | 2026-04-30 | ENREGISTRÉ | 2026-05-21
CTR-ACR-1002 | ACR-1002 | ACH-017 | 2026-09-25 | SIGNÉ | 2026-09-30 | EN ATTENTE
CTR-ACR-1101 | ACR-1101 | ACH-018 | 2026-09-28 | SIGNÉ | 2026-10-03 | EN ATTENTE
CTR-ACR-1102 | ACR-1102 | ACH-019 | 2026-10-01 | SIGNÉ | 2026-10-06 | EN ATTENTE
CTR-ACR-1201 | ACR-1201 | ACH-020 | 2026-09-26 | ENVOYÉ |  | EN ATTENTE
CTR-PLR-0101 | PLR-0101 | ACH-021 | 2022-11-01 | SIGNÉ | 2022-11-15 | ENREGISTRÉ | 2022-12-10
CTR-PLR-0102 | PLR-0102 | ACH-022 | 2022-11-10 | SIGNÉ | 2022-11-24 | ENREGISTRÉ | 2022-12-19
CTR-PLR-0201 | PLR-0201 | ACH-023 | 2022-11-19 | SIGNÉ | 2022-12-03 | ENREGISTRÉ | 2022-12-28
CTR-PLR-0202 | PLR-0202 | ACH-024 | 2022-11-28 | SIGNÉ | 2022-12-12 | ENREGISTRÉ | 2023-01-06
CTR-PLR-0301 | PLR-0301 | ACH-025 | 2022-12-07 | SIGNÉ | 2022-12-21 | ENREGISTRÉ | 2023-01-15
CTR-PLR-0302 | PLR-0302 | ACH-026 | 2022-12-16 | SIGNÉ | 2022-12-30 | ENREGISTRÉ | 2023-01-24
CTR-PLR-0401 | PLR-0401 | ACH-027 | 2022-12-25 | SIGNÉ | 2023-01-08 | ENREGISTRÉ | 2023-02-02
CTR-PLR-0402 | PLR-0402 | ACH-028 | 2023-01-03 | SIGNÉ | 2023-01-17 | ENREGISTRÉ | 2023-02-11
CTR-PLR-0501 | PLR-0501 | ACH-029 | 2023-01-12 | SIGNÉ | 2023-01-26 | ENREGISTRÉ | 2023-02-20
CTR-PLR-0502 | PLR-0502 | ACH-030 | 2023-01-21 | SIGNÉ | 2023-02-04 | ENREGISTRÉ | 2023-03-01
CTR-PLR-0601 | PLR-0601 | ACH-031 | 2023-01-30 | SIGNÉ | 2023-02-13 | ENREGISTRÉ | 2023-03-10
CTR-PLR-0602 | PLR-0602 | ACH-032 | 2023-02-08 | SIGNÉ | 2023-02-22 | ENREGISTRÉ | 2023-03-19

## Echeancier
echeance_id | projet_id | unite_id | acheteur_id | num | libelle | declencheur | pourcentage | montant_aed | date_appel | date_limite | montant_paye_aed | statut | reference
ECH-ACR-0101-01 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 124000 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 124000 | PAYÉ | HLD-ACR-0101-01
ECH-ACR-0101-02 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 124000 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 124000 | PAYÉ | HLD-ACR-0101-02
ECH-ACR-0101-03 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 124000 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 124000 | PAYÉ | HLD-ACR-0101-03
ECH-ACR-0101-04 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 124000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0101-04
ECH-ACR-0101-05 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 124000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0101-05
ECH-ACR-0101-06 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 124000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0101-06
ECH-ACR-0101-07 | ACR | ACR-0101 | ACH-001 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 496000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0101-07
ECH-ACR-0102-01 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 78600 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 78600 | PAYÉ | HLD-ACR-0102-01
ECH-ACR-0102-02 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 78600 | 2025-10-04 | 2025-11-03 | 78600 | PAYÉ | HLD-ACR-0102-02
ECH-ACR-0102-03 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 78600 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 78600 | PAYÉ | HLD-ACR-0102-03
ECH-ACR-0102-04 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 78600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0102-04
ECH-ACR-0102-05 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 78600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0102-05
ECH-ACR-0102-06 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 78600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0102-06
ECH-ACR-0102-07 | ACR | ACR-0102 | ACH-002 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 314400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0102-07
ECH-ACR-0201-01 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 133200 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 133200 | PAYÉ | HLD-ACR-0201-01
ECH-ACR-0201-02 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 133200 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 133200 | PAYÉ | HLD-ACR-0201-02
ECH-ACR-0201-03 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 133200 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 0 | APPELÉ | HLD-ACR-0201-03
ECH-ACR-0201-04 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 133200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0201-04
ECH-ACR-0201-05 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 133200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0201-05
ECH-ACR-0201-06 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 133200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0201-06
ECH-ACR-0201-07 | ACR | ACR-0201 | ACH-003 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 532800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0201-07
ECH-ACR-0202-01 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 79600 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 79600 | PAYÉ | HLD-ACR-0202-01
ECH-ACR-0202-02 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 79600 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 79600 | PAYÉ | HLD-ACR-0202-02
ECH-ACR-0202-03 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 79600 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 79600 | PAYÉ | HLD-ACR-0202-03
ECH-ACR-0202-04 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 79600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0202-04
ECH-ACR-0202-05 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 79600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0202-05
ECH-ACR-0202-06 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 79600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0202-06
ECH-ACR-0202-07 | ACR | ACR-0202 | ACH-004 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 318400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0202-07
ECH-ACR-0301-01 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 128800 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 128800 | PAYÉ | HLD-ACR-0301-01
ECH-ACR-0301-02 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 128800 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 128800 | PAYÉ | HLD-ACR-0301-02
ECH-ACR-0301-03 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 128800 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 128800 | PAYÉ | HLD-ACR-0301-03
ECH-ACR-0301-04 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 128800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0301-04
ECH-ACR-0301-05 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 128800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0301-05
ECH-ACR-0301-06 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 128800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0301-06
ECH-ACR-0301-07 | ACR | ACR-0301 | ACH-005 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 515200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0301-07
ECH-ACR-0401-01 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 125800 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 125800 | PAYÉ | HLD-ACR-0401-01
ECH-ACR-0401-02 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 125800 | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 125800 | PAYÉ | HLD-ACR-0401-02
ECH-ACR-0401-03 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 125800 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 125800 | PAYÉ | HLD-ACR-0401-03
ECH-ACR-0401-04 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 125800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0401-04
ECH-ACR-0401-05 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 125800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0401-05
ECH-ACR-0401-06 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 125800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0401-06
ECH-ACR-0401-07 | ACR | ACR-0401 | ACH-006 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 503200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0401-07
ECH-ACR-0402-01 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 77700 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 77700 | PAYÉ | HLD-ACR-0402-01
ECH-ACR-0402-02 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 77700 | 2025-12-13 | 2026-01-12 | 77700 | PAYÉ | HLD-ACR-0402-02
ECH-ACR-0402-03 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 77700 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 0 | APPELÉ | HLD-ACR-0402-03
ECH-ACR-0402-04 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 77700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0402-04
ECH-ACR-0402-05 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 77700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0402-05
ECH-ACR-0402-06 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 77700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0402-06
ECH-ACR-0402-07 | ACR | ACR-0402 | ACH-007 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 310800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0402-07
ECH-ACR-0501-01 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 129200 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 129200 | PAYÉ | HLD-ACR-0501-01
ECH-ACR-0501-02 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 129200 | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 129200 | PAYÉ | HLD-ACR-0501-02
ECH-ACR-0501-03 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 129200 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 129200 | PAYÉ | HLD-ACR-0501-03
ECH-ACR-0501-04 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 129200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0501-04
ECH-ACR-0501-05 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 129200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0501-05
ECH-ACR-0501-06 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 129200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0501-06
ECH-ACR-0501-07 | ACR | ACR-0501 | ACH-008 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 516800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0501-07
ECH-ACR-0502-01 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 201700 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 201700 | PAYÉ | HLD-ACR-0502-01
ECH-ACR-0502-02 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 201700 | 2026-01-10 | 2026-02-09 | 201700 | PAYÉ | HLD-ACR-0502-02
ECH-ACR-0502-03 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 201700 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 201700 | PAYÉ | HLD-ACR-0502-03
ECH-ACR-0502-04 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 201700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0502-04
ECH-ACR-0502-05 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 201700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0502-05
ECH-ACR-0502-06 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 201700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0502-06
ECH-ACR-0502-07 | ACR | ACR-0502 | ACH-009 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 806800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0502-07
ECH-ACR-0601-01 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 141200 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 141200 | PAYÉ | HLD-ACR-0601-01
ECH-ACR-0601-02 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 141200 | 2026-01-24 | 2026-02-23 | 141200 | PAYÉ | HLD-ACR-0601-02
ECH-ACR-0601-03 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 141200 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 141200 | PAYÉ | HLD-ACR-0601-03
ECH-ACR-0601-04 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 141200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0601-04
ECH-ACR-0601-05 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 141200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0601-05
ECH-ACR-0601-06 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 141200 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0601-06
ECH-ACR-0601-07 | ACR | ACR-0601 | ACH-010 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 564800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0601-07
ECH-ACR-0602-01 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 191000 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 191000 | PAYÉ | HLD-ACR-0602-01
ECH-ACR-0602-02 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 191000 | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 191000 | PAYÉ | HLD-ACR-0602-02
ECH-ACR-0602-03 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 191000 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 76400 | PARTIEL | HLD-ACR-0602-03
ECH-ACR-0602-04 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 191000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0602-04
ECH-ACR-0602-05 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 191000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0602-05
ECH-ACR-0602-06 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 191000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0602-06
ECH-ACR-0602-07 | ACR | ACR-0602 | ACH-011 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 764000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0602-07
ECH-ACR-0701-01 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 138500 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 138500 | PAYÉ | HLD-ACR-0701-01
ECH-ACR-0701-02 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 138500 | 2026-02-21 | 2026-03-23 | 138500 | PAYÉ | HLD-ACR-0701-02
ECH-ACR-0701-03 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 138500 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 138500 | PAYÉ | HLD-ACR-0701-03
ECH-ACR-0701-04 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 138500 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0701-04
ECH-ACR-0701-05 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 138500 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0701-05
ECH-ACR-0701-06 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 138500 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0701-06
ECH-ACR-0701-07 | ACR | ACR-0701 | ACH-012 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 554000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0701-07
ECH-ACR-0801-01 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 137400 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 137400 | PAYÉ | HLD-ACR-0801-01
ECH-ACR-0801-02 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 137400 | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 137400 | PAYÉ | HLD-ACR-0801-02
ECH-ACR-0801-03 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 137400 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 137400 | PAYÉ | HLD-ACR-0801-03
ECH-ACR-0801-04 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 137400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0801-04
ECH-ACR-0801-05 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 137400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0801-05
ECH-ACR-0801-06 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 137400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0801-06
ECH-ACR-0801-07 | ACR | ACR-0801 | ACH-013 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 549600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0801-07
ECH-ACR-0802-01 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 195700 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 195700 | PAYÉ | HLD-ACR-0802-01
ECH-ACR-0802-02 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 195700 | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 195700 | PAYÉ | HLD-ACR-0802-02
ECH-ACR-0802-03 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 195700 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 195700 | PAYÉ | HLD-ACR-0802-03
ECH-ACR-0802-04 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 195700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0802-04
ECH-ACR-0802-05 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 195700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0802-05
ECH-ACR-0802-06 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 195700 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0802-06
ECH-ACR-0802-07 | ACR | ACR-0802 | ACH-014 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 782800 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0802-07
ECH-ACR-0901-01 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 226600 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 226600 | PAYÉ | HLD-ACR-0901-01
ECH-ACR-0901-02 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 226600 | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 226600 | PAYÉ | HLD-ACR-0901-02
ECH-ACR-0901-03 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 226600 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 226600 | PAYÉ | HLD-ACR-0901-03
ECH-ACR-0901-04 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 226600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0901-04
ECH-ACR-0901-05 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 226600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0901-05
ECH-ACR-0901-06 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 226600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0901-06
ECH-ACR-0901-07 | ACR | ACR-0901 | ACH-015 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 906400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0901-07
ECH-ACR-0902-01 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 318000 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 318000 | PAYÉ | HLD-ACR-0902-01
ECH-ACR-0902-02 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 318000 | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 318000 | PAYÉ | HLD-ACR-0902-02
ECH-ACR-0902-03 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 | 10 | 318000 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 318000 | PAYÉ | HLD-ACR-0902-03
ECH-ACR-0902-04 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 318000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0902-04
ECH-ACR-0902-05 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 318000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0902-05
ECH-ACR-0902-06 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 318000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0902-06
ECH-ACR-0902-07 | ACR | ACR-0902 | ACH-016 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 1272000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-0902-07
ECH-ACR-1002-01 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 314900 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 314900 | PAYÉ | HLD-ACR-1002-01
ECH-ACR-1002-02 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 314900 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 314900 | PAYÉ | HLD-ACR-1002-02
ECH-ACR-1002-03 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 (atteint avant la vente) | 10 | 314900 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 314900 | PAYÉ | HLD-ACR-1002-03
ECH-ACR-1002-04 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 314900 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1002-04
ECH-ACR-1002-05 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 314900 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1002-05
ECH-ACR-1002-06 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 314900 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1002-06
ECH-ACR-1002-07 | ACR | ACR-1002 | ACH-017 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 1259600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1002-07
ECH-ACR-1101-01 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 230100 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 230100 | PAYÉ | HLD-ACR-1101-01
ECH-ACR-1101-02 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 230100 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 0 | APPELÉ | HLD-ACR-1101-02
ECH-ACR-1101-03 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 (atteint avant la vente) | 10 | 230100 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 0 | APPELÉ | HLD-ACR-1101-03
ECH-ACR-1101-04 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 230100 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1101-04
ECH-ACR-1101-05 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 230100 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1101-05
ECH-ACR-1101-06 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 230100 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1101-06
ECH-ACR-1101-07 | ACR | ACR-1101 | ACH-018 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 920400 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1101-07
ECH-ACR-1102-01 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 332900 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 332900 | PAYÉ | HLD-ACR-1102-01
ECH-ACR-1102-02 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 332900 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 0 | APPELÉ | HLD-ACR-1102-02
ECH-ACR-1102-03 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 (atteint avant la vente) | 10 | 332900 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 0 | APPELÉ | HLD-ACR-1102-03
ECH-ACR-1102-04 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 332900 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1102-04
ECH-ACR-1102-05 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 332900 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1102-05
ECH-ACR-1102-06 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 332900 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1102-06
ECH-ACR-1102-07 | ACR | ACR-1102 | ACH-019 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 1331600 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1102-07
ECH-ACR-1201-01 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 1 | Réservation | DATE | 10 | 223000 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 223000 | PAYÉ | HLD-ACR-1201-01
ECH-ACR-1201-02 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 2 | Signature du SPA | DATE | 10 | 223000 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 223000 | PAYÉ | HLD-ACR-1201-02
ECH-ACR-1201-03 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 3 | Jalon 20 % · fondations | JALON:ACR-J20 (atteint avant la vente) | 10 | 223000 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 223000 | PAYÉ | HLD-ACR-1201-03
ECH-ACR-1201-04 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 4 | Jalon 40 % · structure niveau 8 | JALON:ACR-J40 | 10 | 223000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1201-04
ECH-ACR-1201-05 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 5 | Jalon 60 % · structure achevée | JALON:ACR-J60 | 10 | 223000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1201-05
ECH-ACR-1201-06 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 6 | Jalon 80 % · façade et MEP | JALON:ACR-J80 | 10 | 223000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1201-06
ECH-ACR-1201-07 | ACR | ACR-1201 | ACH-020 | 7 | Remise des clés | JALON:ACR-J100 | 40 | 892000 |  |  | 0 | À VENIR | HLD-ACR-1201-07
ECH-PLR-0101-01 | PLR | PLR-0101 | ACH-021 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1417200 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1417200 | PAYÉ | HLD-PLR-0101-01
ECH-PLR-0101-02 | PLR | PLR-0101 | ACH-021 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 944800 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 944800 | PAYÉ | HLD-PLR-0101-02
ECH-PLR-0102-01 | PLR | PLR-0102 | ACH-022 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1902000 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1902000 | PAYÉ | HLD-PLR-0102-01
ECH-PLR-0102-02 | PLR | PLR-0102 | ACH-022 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 1268000 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1268000 | PAYÉ | HLD-PLR-0102-02
ECH-PLR-0201-01 | PLR | PLR-0201 | ACH-023 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1435200 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1435200 | PAYÉ | HLD-PLR-0201-01
ECH-PLR-0201-02 | PLR | PLR-0201 | ACH-023 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 956800 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 956800 | PAYÉ | HLD-PLR-0201-02
ECH-PLR-0202-01 | PLR | PLR-0202 | ACH-024 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1939800 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1939800 | PAYÉ | HLD-PLR-0202-01
ECH-PLR-0202-02 | PLR | PLR-0202 | ACH-024 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 1293200 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1293200 | PAYÉ | HLD-PLR-0202-02
ECH-PLR-0301-01 | PLR | PLR-0301 | ACH-025 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1390800 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1390800 | PAYÉ | HLD-PLR-0301-01
ECH-PLR-0301-02 | PLR | PLR-0301 | ACH-025 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 927200 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 927200 | PAYÉ | HLD-PLR-0301-02
ECH-PLR-0302-01 | PLR | PLR-0302 | ACH-026 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 2013000 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 2013000 | PAYÉ | HLD-PLR-0302-01
ECH-PLR-0302-02 | PLR | PLR-0302 | ACH-026 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 1342000 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1342000 | PAYÉ | HLD-PLR-0302-02
ECH-PLR-0401-01 | PLR | PLR-0401 | ACH-027 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1384800 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1384800 | PAYÉ | HLD-PLR-0401-01
ECH-PLR-0401-02 | PLR | PLR-0401 | ACH-027 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 923200 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 923200 | PAYÉ | HLD-PLR-0401-02
ECH-PLR-0402-01 | PLR | PLR-0402 | ACH-028 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1899600 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1899600 | PAYÉ | HLD-PLR-0402-01
ECH-PLR-0402-02 | PLR | PLR-0402 | ACH-028 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 1266400 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1266400 | PAYÉ | HLD-PLR-0402-02
ECH-PLR-0501-01 | PLR | PLR-0501 | ACH-029 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1362000 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1362000 | PAYÉ | HLD-PLR-0501-01
ECH-PLR-0501-02 | PLR | PLR-0501 | ACH-029 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 908000 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 0 | APPELÉ | HLD-PLR-0501-02
ECH-PLR-0502-01 | PLR | PLR-0502 | ACH-030 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1849800 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1849800 | PAYÉ | HLD-PLR-0502-01
ECH-PLR-0502-02 | PLR | PLR-0502 | ACH-030 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 1233200 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1233200 | PAYÉ | HLD-PLR-0502-02
ECH-PLR-0601-01 | PLR | PLR-0601 | ACH-031 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1415400 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1415400 | PAYÉ | HLD-PLR-0601-01
ECH-PLR-0601-02 | PLR | PLR-0601 | ACH-031 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 943600 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 943600 | PAYÉ | HLD-PLR-0601-02
ECH-PLR-0602-01 | PLR | PLR-0602 | ACH-032 | 1 | Paiements construction (60 %) | DATE | 60 | 1957800 | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1957800 | PAYÉ | HLD-PLR-0602-01
ECH-PLR-0602-02 | PLR | PLR-0602 | ACH-032 | 2 | Remise des clés (40 %) | JALON:PLR-J100 | 40 | 1305200 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 0 | APPELÉ | HLD-PLR-0602-02

## Releve_Bancaire
ligne_id | date_valeur | montant_aed | libelle | donneur_ordre | fichier_source | statut | echeance_id | score | methode

## Relances
relance_id | date | echeance_id | acheteur_id | niveau | jours_retard | canal | statut
REL-0001 | 2026-10-25 | ECH-ACR-0201-03 | ACH-003 | J+3 | 3 | email | ENVOYÉ
REL-0002 | 2026-10-25 | ECH-ACR-0402-03 | ACH-007 | J+3 | 3 | whatsapp | ENVOYÉ
REL-0003 | 2026-10-25 | ECH-ACR-0602-03 | ACH-011 | J+3 | 3 | email | ENVOYÉ

## Messages_Entrants
msg_id | date | acheteur_id | canal | texte | statut | categorie | langue_detectee
MSG-0001 | 2026-11-01 | ACH-002 | email | Hello, could you tell me when my next payment is due and how much it is? | NOUVEAU
MSG-0002 | 2026-11-01 | ACH-005 | whatsapp | متى موعد التسليم المتوقع للمشروع؟ | NOUVEAU
MSG-0003 | 2026-11-01 | ACH-012 | email | Hi, I would like to change the kitchen finish to dark oak instead of the white gloss. Is it possible? | NOUVEAU
MSG-0004 | 2026-11-01 | ACH-019 | whatsapp | I lost my job last month. Can I postpone my next payment by 3 months? I really want to keep the apartment. | NOUVEAU
MSG-0005 | 2026-11-01 | ACH-016 | email | I want to cancel my purchase and get a refund of everything I paid. Please process it. | NOUVEAU
MSG-0006 | 2026-11-01 | ACH-006 | email | Bonjour, pouvez-vous m'envoyer mon relevé de compte (statement) à jour ? Merci. | NOUVEAU
MSG-0007 | 2026-11-01 | ACH-010 | email | Any construction update? Last photos were from September. | NOUVEAU

## Messages_Sortants
sortant_id | date | acheteur_id | canal | langue | objet | texte | agent | statut | cle

## Leads
lead_id | date | nom | source | nationalite | budget_aed | recherche | dernier_contact | interactions | statut | score | unite_proposee
LEAD-001 | 2026-10-30 | Rania Farouk | Bayut | Égypte | 840000 | Studio | 2026-10-30 | 4 | NOUVEAU
LEAD-002 | 2026-10-28 | Tom Hendricks | Site web | Pays-Bas | 2000000 | 2 chambres | 2026-10-28 | 3 | NOUVEAU
LEAD-003 | 2026-10-20 | Mei Lin | Salon Cityscape | Singapour | 2500000 | 3 chambres | 2026-10-20 | 2 | NOUVEAU
LEAD-004 | 2026-09-01 | Sergio Alvarez | Agent partenaire | Espagne | 1450000 | 1 chambre | 2026-09-01 | 0 | NOUVEAU
LEAD-005 | 2026-10-31 | Abdullah Al Fahim | Recommandation | Émirats arabes unis | 3300000 | 3 chambres | 2026-10-31 | 6 | RÉSERVATION DEMANDÉE
LEAD-006 | 2026-10-12 | Clara Dubois | Instagram | France | 900000 | Studio | 2026-10-12 | 1 | NOUVEAU

## Reserves
reserve_id | date | projet_id | unite_id | description | localisation | statut | categorie | gravite | sous_traitant | date_sla
RSV-0001 | 2026-10-31 | PLR | PLR-0201 | Fuite sous l'évier de la cuisine | Cuisine | NOUVEAU
RSV-0002 | 2026-10-31 | PLR | PLR-0201 | Rayure sur la porte du placard de l'entrée | Entrée | NOUVEAU
RSV-0003 | 2026-10-31 | PLR | PLR-0302 | Prise électrique ne fonctionne pas dans la chambre 2 | Chambre 2 | NOUVEAU
RSV-0004 | 2026-10-31 | PLR | PLR-0401 | Thermostat de la clim bloqué à 26°C | Séjour | NOUVEAU
RSV-0005 | 2026-10-31 | PLR | PLR-0402 | Joint de carrelage fissuré dans la douche | Salle de bain | NOUVEAU
RSV-0006 | 2026-10-31 | PLR | PLR-0102 | Porte-fenêtre du balcon ne ferme pas correctement | Balcon | NOUVEAU

## Sous_Traitants
st_id | nom | specialite | contact
ST-01 | AquaFix Technical Services | Plomberie | ops@aquafix.example
ST-02 | Volt Line Electromechanical | Électricité | jobs@voltline.example
ST-03 | Polar Breeze HVAC | Climatisation | service@polarbreeze.example
ST-04 | Cedar & Oak Joinery | Menuiserie | site@cedaroak.example
ST-05 | Fine Finish Contracting | Finitions | snag@finefinish.example
ST-06 | Atlas Structural Consultants | Structure | expertise@atlas.example

## Garantie
reclamation_id | date | unite_id | acheteur_id | description | statut | categorie | garantie_applicable | couverte
GAR-0001 | 2026-11-01 | PLR-0301 | ACH-025 | Water leak from the bathroom ceiling, stains are spreading. | NOUVEAU
GAR-0002 | 2026-11-01 | PLR-0402 | ACH-028 | The A/C in the master bedroom is not cooling at all since last week. | NOUVEAU
GAR-0003 | 2026-11-01 | PLR-0101 | ACH-021 | Kitchen cabinet door hinge is broken. | NOUVEAU
GAR-0004 | 2026-11-01 | PLR-0202 | ACH-024 | There is a long structural crack in the living room wall. My lawyer says this is serious. | NOUVEAU

## File_Approbation
file_id | date | agent | tache_id | niveau | acheteur_id | unite_id | resume | brouillon | montant_aed | raisons | statut | decide_par | date_decision | commentaire | action | payload | cle

## Journal_Audit
n | horodatage | date_simulee | acteur | couche | action | objet | detail | niveau | hash_precedent | hash